The Reindeercalf

Summary production plan.

2005. June – 2006 June

Shooting on location in Lapland

2006. Sept- December
Editing Images.

2007. January – June
Postproduction sound, Helsinki, Finland.

Sound mixing.

2007. October

Master ready for broadcasting

Ljudefterarbete

Musikinspelning

Mix

Versionering till olika språk

Videomaster

September:

Sädningsmastrar distribueras till

Sveriges Television

TV2 Norge

Yleisradio TV1

RUV Island

ETV-Estland

Oktober –December

Postproduktion:

Rapporter som underlag för olika upphovsrättsersättningar etc.

Underlag för pressinformation och marknadsföring

Projektrevision

Slutrapporter till  finansiärer
